京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校--3.10提升国际化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520124513 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 345.52 | 345.52 |  | 323.14 |  | 10 |  | 93.52% |  | 9.35 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 345.52 | 345.52 |  | 323.14 |  | 10 |  | 93.52% |  | 9.35 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年实现支出345.5241万元，目标：国际合作项目运行良好，开展试点班教学。数控加工、汽车维修和机电一体化专业 6 人通过考官培训和认证，每个专业开发1门课程和2个训练模块，并在试点班级开展教学。组织学生参加 AHK 中间考试。制定中新合作班贯通培养方案，开展教学。完善世赛选手培养体系，形成水处理技术、数控铣项目集训方案中国标准。开展国际技能交流和培训活动 1 次，学院四个基地选手在第 46 届世界技能大赛中 2 个项目获奖。配合世赛中国专家组长，编制数控车、数控铣、水处理技术中国集训方案，编制第 46 届世界技能大赛该项目的集训基地建设标准和训练标准。 |  |  |  |  |  | 2021年实际支出323.1435万元，目标：国际合作项目运行良好，开展试点班教学。数控加工、汽车维修和机电一体化专业 6 人通过考官培训和认证，每个专业开发1门课程和2个训练模块，并在试点班级开展教学。制定中新合作班贯通培养方案，开展教学。完善世赛选手培养体系，形成水处理技术、数控铣项目集训方案中国标准。配合世赛中国专家组长，编制数控车、数控铣、水处理技术中国集训方案，编制第 46 届世界技能大赛该项目的集训基地建设标准和训练标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通过考官培训和认证人数 |  |  | ≥6人 | 12 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 课程开发 |  |  | 3门 | 3门 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 世赛获奖 |  |  | 2个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因上海46届世界技能大赛未举办 |  |
|  |  |  | 训练模块 |  |  | 6个 | 6个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 集训方案 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 德方认定专家 |  |  | ≥30人天 | ≥30人天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 组建项目研讨会，制定项目计划 |  |  | 2021-3-31完成100% | 2021-3-31完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 执行项目建设 |  |  | 2021年9月30日完成100% | 2021年9月30日完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目建设 |  |  | 2021-10-31完成100% | 2021-10-31完成100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 2021-11-30完成100% | 2021-11-30完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 345.524100万元 | 323.1435 | 5 |  | 5 |  | 由于疫情原因，未举办世赛邀请赛，此部分资金未支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训人员合格率 |  |  | 96% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 集训方案专家审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 考官培训和认证 通过率 |  |  | 95% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生对授课教师满意度 |  |  | >82% | >95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员对讲师满意度 |  |  | >82% | >95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.35 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。