京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.2打造技术技能人才培养高地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石全波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718017596 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 223.38 | 223.38 |  | 223.17 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 223.38 | 223.38 |  | 223.17 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度支出资金223.381959万元。学院以打造高技能人才培养改革创新试验田和示范区为目标，保持合理的学制教育规模，扩大社会培训规模和影响力。加强校园文化建设，营造企业文化，厚植工匠文化，弘扬传统文化，构建 “中、高、技师”贯通的人才培养体系，完善“工学结合、校企合作”的人才培养模式，加强教学和学生工作的管理和指导，学生对教学工作满意度不低于９３％，对学生工作满意度不低于９８％。创新 学生评价体系，建设学生“综合职业能力与素养画像系统”，丰富主题德育活动，组织志愿者工作，不断完善经典传诵“书香校园”德育品牌，运行心理咨询室和体能测试中心，加强学生身心健康教育， 积极组织参与各项技能竞赛和文体比赛，在全国比赛获奖数不少于９人次（项），北京市比赛获奖数不少于１０人次（项），指导学生职业生涯发展规划，提升学生优质就业率和就业水平，用人单位对毕业生的满意度达到８８％以上。 |  |  |  |  |  | 本年度实际支出资金223.1747万元。学院以打造高技能人才培养改革创新试验田和示范区为目标，保持合理的学制教育规模，扩大社会培训规模和影响力。加强校园文化建设，营造企业文化，厚植工匠文化，弘扬传统文化，构建 “中、高、技师”贯通的人才培养体系，完善“工学结合、校企合作”的人才培养模式，加强教学和学生工作的管理和指导，学生对教学工作满意度为93.44％，对学生工作满意度为98.34％。丰富主题德育活动，组织志愿者工作，完善经典传诵“书香校园”德育品牌，运行心理咨询室和体能测试中心，加强学生身心健康教育， 积极组织参与各项技能竞赛和文体比赛，在全国比赛获奖数17项，北京市比赛获奖数14项，指导学生职业生涯发展规划，提升学生优质就业率和就业水平，用人单位对毕业生的满意度达到88.9％。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 |  |  | 40 | 60 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 出版书籍（包含校内期刊） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 举办活动次数 |  |  | 8 | 10 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 志愿者数量 |  |  | 50人天 | 345人天 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 上座率 |  |  | 80% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买服务的质量 |  |  | 满意度80%以上 | >80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | 2021年12月1日前完成 | 2021年12月1日前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 2021年12月1日前支出100% | 2021年12月1日前支出99% | 5 |  | 4 |  | 因为疫情，部分外出培训费用没有支出 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备设施成本 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 志愿者成本 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年度总成本控制数 |  |  | 223.381959 | 223.1747 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情，部分外出培训费用没有支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公众号订阅人数增长率 |  |  | 5% | 15% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与人数 |  |  | 1000人次 | 3000人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与企业满意度 |  |  | 85% | 88.9% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  |  | 85% | 98,34% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 合作方满意度 |  |  | 90% | 90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。