京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-3.3.1打造技术技能创新服务平台-平台建设、制度建设（2020-65） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李椿方 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520622635 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.03 | 25.03 |  | 24.67 |  | 10 |  | 98.56% |  | 9.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25.03 | 25.03 |  | 24.67 |  | 10 |  | 98.56% |  | 9.86 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 修订产教融合的相关制度，增加现有产教融合平台参与学生培养的力度，5个技术创新中心运行平稳，年度创新产品不少于 6 项，至少 3 项能够推广应用，并申请专利 1 项；服务学生75名以上，教师参与平台建设人数不少于 15 人。 |  |  |  |  |  | 修订了产教融合的相关制度， 5个技术创新中心运行平稳，年度创新产品6 项， 3 项能够推广应用，并申请专利 2 项；服务学生105名以上，教师参与平台建设人数20人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立技术创新中心数量 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务学生和教师数 |  |  | 90 | 105 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 修订制度文件数 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成创新产品 |  |  | ≥6 1 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专利申报 |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021年11月30日前完成100% | 98.6% | 10 |  | 8 |  | 支出进度有待加强 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 25.032224万元 | 24.6730万元 | 10 |  | 10 |  | 部分材料，由于价格变动略有剩余。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | 70% | 75% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 10 | 使用中 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥75% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。