京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.3.2首航机械智能制造工程师学院院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李椿方 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520622635 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.46 | 53.46 |  | 51.18 |  | 10 |  | 95.74% |  | 9.57 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.46 | 53.46 |  | 51.18 |  | 10 |  | 95.74% |  | 9.57 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：本工程师学院的总体目标是建成可以精准培养符合首都新功能人才 ，全面实现校企资源共享，协同促进尖端技术创新，并能充分服务社会 的全国一流世界领先的“产教共同体”。 2021年申请经费53.46万元。 1.工程师学院坚持“学生中心、能力本位、工学一体”的原则，以“校企双制、产教共同”为指导思想，以“工学结合一体化课程”为抓手，以“双导师制培养、技能素养双螺旋课程体系、综合职业能力评价体系”为载体，采用企业新型学徒制，基于“EMOOR 平台”培养可以胜任高端智能制造工作的人才，供应京津冀智能制造产业群的需求。 2.第二年为机制完善期。建成并完善“EMOOR 平台”（工程师学院在线综合平台），推进资源和技术创新的共享互通。 3.全面开展企业培训3次、创新技术交流会、技改公关1项等工作。 4.开展技术创新1次、交流会议1次，讲座1次，企业专家进校园多次。 |  |  |  |  |  | 1. 基于“EMOOR 平台”开展企业新型学徒制培训工作。 2. “EMOOR 平台”（工程师学院在线综合平台）建成并完善，用于线上教学、线上培训、企业新型学徒制培训等。 3.全面开展企业培训5次、创新技术交流会2次、技改公关1项、课程转化1门、组织企业竞赛4次。 4.开展技术创新1次、市级工作室课题1项，讲座8次，企业专家进校园10次以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购完善校企培训培养平台数量 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训班次（会议讲座） |  |  | 5 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高技能人才培养培训人数 |  |  | 90 | 110 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训讲师职称副高级（相当）及以上 |  |  | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  | 企业技能培训师一般具有高级技师，具有高级职称偏少。 |  |
|  |  |  | 课程体系评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 2021.10.1日前完成100% | 完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021.12.1日前完成100% | 完成100% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，申报课题无法按计划进行现场案例咨询和考核；预计2022.7月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 整体预算控制数 |  |  | 53.46 | 51.18 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，无法完成现场考核，考务费未支出。 |  |
|  |  |  | 平台采购成本控制数 |  |  | 41.62 | 41.5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 技师教学、学制技师研修、师资教科研及培养、高技能人才培养90人，通过国家队训练和师资教科研，带动和促进技能人才培养工作 |  |  | 培训合格率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 平台利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 平台使用年限 |  |  | 5 | 已使用一年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 授课学生满意度 |  |  | 95% | 96.0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训学员满意度 |  |  | 95% | 97.5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 |  |  | 95% | 97.0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.57 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。