京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.4.2智能制造专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊军权 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910979683 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 536.25 | 536.25 |  | 533.32 |  | 10 |  | 99.45% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 536.25 | 536.25 |  | 533.32 |  | 10 |  | 99.45% |  | 9.95 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完善公共基础课、素养课、一体化课程组成的结构化课程体系。 2.开发2门精品课程及配套的资源库。继续深化一体化课程改革，一体化教学实施行动导向教学率达到 35%，加强教材建设，优化校本教材6门，与企业共建新教材1本。 3.加强创新团队内涵建设，明确职责，加强协作，一体化教师比例达到80%，新增培养专业技术双语教师 1名。 4.完善实践教学基地，提高实训设备学生配套率，加大资金投入，聚焦技术技能形成，紧跟企业 技术更新，完善基础实训室、综合实训室、生产性实训基地和创新实践基地的教学条件，培养学生保持一定规模，高技能人才比例达到 45%以上。 5.以智能工厂岗位群需求为目标，持续建设 2 个技术创新中心、首航机械有限公司智能制造工程师学院，申报北京市技术技能大师工作室 1 个，完善技能大师工作室职能，面向企业服务，促进技术应用创新。 6.进一步加强世界技能大赛数控车、数控铣、机电一体化集训基地（国家级）的投入与建设，按照第46届世界技能大赛标准建设世界一流的世赛中国集训基地2个和全国一流的北京市市级集训基地1个，培养世赛选手2人，第 46 届世赛获奖牌1枚以上。 7.打造培训品牌和金牌讲师，服务国家重大战略，开展社会培训 20000 人天，校企新建开发培训包 2 个。 8.聚焦国际化人才培养，拓展中外合作办学途径，开发机电一体化、数控加工 2 个专业 4 门课 程标准。加大“一带一路”国家高技能人才的培训力度，培训国外选手。 9.借助世界技能大赛国家级培训基地开展国际技能交流活动 2 期，培训国际选手 8 人次。 10.依据学院质量评估整体工作，开展专业群诊断改进工作。以推进专业群建设为重点，继续健全“群院结合”管理模式，进一步形成专业群可持续发展保障体系，科学决策、协 调推进。 |  |  |  |  |  | 1.持续完善了公共基础课、素养课、一体化课程组成的结构化课程体系，其中完成了44门一体化课程的课标。 2.开发了2门精品课程及配套的资源库。一体化教学实施行动导向教学率达到了 42.98%，优化了校本教材6门，与企业共建新教材1本。 3.一体化教师比例达到53.76%，新增培养专业技术双语教师 1名。 4.改善了实践教学基地、基础实训室、综合实训室、生产性实训基地和创新实践基地的教学条件，使用资金467.2万元，高技能人才比例达到75.6%。 5.建设了 2 个技术创新中心、首航机械有限公司智能制造工程师学院，申报了北京市技术技能大师工作室 2个，完善了技能大师工作室的职能。 6.按照第46届世界技能大赛标准建设世界一流的世赛中国集训基地2个和全国一流的北京市市级集训基地1个，培养世赛选手2人，预计第 46 届世赛可获奖牌1枚以上。 7.打造培训品牌和金牌讲师，服务国家重大战略，开展了社会培训 21524 人天，校企新建开发了培训包 2 个。 8.开发了机电一体化、数控加工 2 个专业 4 门课程标准。 9.受疫情影响暂未借助世界技能大赛国家级培训基地开展国际技能交流活动 2 期。 10.依据学院质量评估整体工作，开展了专业群诊断改进工作，完成诊断报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备完善实训基地 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 精品课程数量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 优化校本教程 |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 校企培训包 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高技能人才培训 |  |  | 400 | 2590 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 精品课程评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训包评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 2021年10月1日前完成100% | 2021年12月9日完成 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，设备交付进度稍慢 |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021年12月1日前完成100% | 完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 整体预算控制数 |  |  | 536.2495万 | 533.3170万 | 5 |  | 5 |  | 设备购置剩余资金 |  |
|  |  |  | 设备采购成本控制数 |  |  | 467.2万 | 467.2万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 技师研修、师资教科研及培养、高技能人才培养800人，带动和促进技能人才培养工作，提升技能人次专业能力，服务区域产业发展 |  |  | 培训合格率100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备使用年限 |  |  | 10年 | 已使用一年 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 95% | 97.5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 授课学生满意度 |  |  | 95% | 97.0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训学员满意度 |  |  | 95% | 97.5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。