京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.4.3环保检测产业类专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘影 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811780353 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 183.44 | 183.44 |  | 177.29 |  | 10 |  | 96.65% |  | 9.67 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 183.44 | 183.44 |  | 177.29 |  | 10 |  | 96.65% |  | 9.67 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开发水处理工艺方向课程，实现专业群企业、实训基地、课程、教师等资源共享；对接世赛标准和国际先进技能人才培养标准，开发世赛水处理技术项目人才选拔、培养及评价标准。 2.实施与完善“行业引领、中心支撑、产学一体”的订单人才培养模式，“中-高-技师”贯通培养比例达 82%。 3.继续坚持以学生为中心，以能力为本位，帮助学生全方面发展，培养北京市三好学生不少于 2 人。 4.用人单位对毕业生的满意度不低于 89%，学生对教学工作满意度 93%以上，学生对学生工作满意度在 97.7%以上。 5.提高课程思政在总学时中的占比，进一步开发专业群共享课程，实现专业群 7 门课程资源共享，建设在线课程 5 门，完成 10 门一体化课程教材的修订。 6.加大“课堂革命” 力度，提高启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式课堂占比，打造三有课堂。 7.积极发挥企业大师和企业专家的作用，聘请或引进企业专家进行授课、开展讲座，对师资培养、专业开发、世赛等进行指导，提高教师专业能力和授课 能力；加大“四梯级”教师队伍培养力度，双师型教师达到 82%。 8.开发灵活开放的精品培训包，大规模开展企业新型学徒等职业技能培训，年度为企业服务量不少于 2000 人天。 |  |  |  |  |  | 1.开发水处理工艺方向课程2门，完成课程标准2份、工作页3份、教案100份、PPT100份、视频和动画资源各8份；完成世赛水处理技术项目人才选拔、培养及评价标准初稿。 2.完成“行业引领、中心支撑、产学一体”的订单人才培养模式报告修订稿，“中―高―技师”贯通培养比例达 82%。 3.培养北京市三好学生1人。 4. 用人单位对毕业生的满意度93.22%；学生对教学工作满意度95.69%；学生对学生工作满意度在 97.85%。 5.专业群4门课程资源共享；建设在线课程5门，资源已经能在网上查看；自编修订教材10本，新编4本。 6. 实现启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式课堂占比85%。 7. 1名企业专家进校园。每周授课8学时；企业大师开展讲座，共11次；聘请企业一线专家对师资培养指导；聘请一线专家专业开发指导；通过聘请水处理技术专家王湛教授对世赛工作进行指导，选手进入国家队；企业专家每学期对专业骨干教师进行专业能力培训并完成第三方考核，考核通过率为 100%；双师型专业教师占比87.27%。 8. 开发灵活开放的精品培训包1个，包括8门课程；开展企业新型学徒等职业技能培训，年度为企业服务量4387人天。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群共享课程 |  |  | 7 | 4 | 3 |  | 1.71 |  | 根据人社部国标课规进行课程调整，原共享的4门专业基础课取消 |  |
|  |  |  | 在线课程 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 援外培训包 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年度为企业服务量 |  |  | ≥2000 | 4387 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高技能人才培训量 |  |  | ≥1000 | 764 | 5 |  | 3.82 |  | 因疫情原因，原计划的高技能研修班、线下师资培训班取消。调整为企业线上服务，重点企业新型学徒 |  |
|  |  | 质量指标 | 中―高―技师”贯通培养比例 |  |  | 82%以上 | 82% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 做中学、学中做，启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式课堂占比 |  |  | 40%以上 | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 双师型专业教师占比 |  |  | 82%以上 | 87.27% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训包评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 2021年10月1日前完成100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021年12月1日前完成100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2021年预算控制数 |  |  | 183.441500 | 177.286500 | 3 |  | 2.90 |  | 受疫情影响， 学生线下培训未完成 |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 在校生规模 |  |  | 稳定现有数量 | 1180 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训（含企业新型学徒、师资培训、高技能人才研修等） |  |  | ≥2000 | 4387 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对毕业生的满意度 |  |  | ≥89% | 93.22% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对教学工作满意度 |  |  | ≥93% | 95.69% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对学生工作满意度 |  |  | ≥97.7% | 97.85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.10 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。