京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.4.4汽车服务专业群建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 戴庆海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601999973 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 204.11 | 204.11 |  | 202.41 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 204.11 | 204.11 |  | 202.41 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.92 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目，总预算978.8339万元，本年度204.11万元。2021年度目标：投入204.11万元 1.完成汽车维修专业中级数字化资源合作开发及高级工精品课程建设项目（一） 2.完成汽车商务一体化课程合作开发项目 3.完成汽车维修技术资料数据资源库 4.完成一体化课程示范课资源（二） 5.完成专业建设专家费2021年度支出 |  |  |  |  |  | 1.完成汽车维修专业中级数字化资源合作开发及高级工精品课程建设项目（一） 2.完成汽车商务一体化课程合作开发项目 3.完成汽车维修技术资料数据资源库 4.完成一体化课程示范课资源（二） 5.完成专业建设专家费2021年度支出 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 合作开发汽车商务课程数 |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 汽车维修专业中级课数字化资源 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 精品课程建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化示范课资源包 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 汽车维修技术资料数据资源库 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成项目验收 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 12月10日前完成100% | 12月10日前完成100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 经费支出进度 |  |  | 12月10日完成100% | 12月10日完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | 204.11万元 | 202.405万 | 10 |  | 9 |  | 部分专家费未支出，需要遴选更高质量的专家，提高工作质量 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会培训人数 |  |  | 1200人/年 | 1475人/年 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 在校生人数达到 |  |  | 600人 | 627人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师学生使用满意度 |  |  | ≥85% | ≥90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。