京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（    2021  年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.4.5文化创意专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨金青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641165738 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 102.24 | 102.24 |  | 100.93 |  | 10 |  | 98.72% |  | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 102.24 | 102.24 |  | 100.93 |  | — |  | 98.72% |  | 9.87 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年实现支出102.2439万元，目标： 1、进一步深化课程改革，发挥专业课在落实立德树人根本任务中的作用。创新教育手段，加强实践养成，实现教学小课堂与社会大课堂有机融合。 修订完善多媒体制作高级工层级人才培养方案。完成旅游服务与管理专业，高级工人才培养方案。完善和修订文物修复与保护专业中级工、高级工人才培养方案； 2、旅游专业建设教学资源库，并新增教学资源。 3、全系各专业全部完成高级工一体化课程建设。完成相应一体化课程的工作页、信息页编制工作。完成相对应一体化课程的校本教材的编制工作。 结合专业特色研究开发各专业高级工非专业能力综合职业能力评价标准，建立专业能力与非职业能力融合的评价体系。 4. 利用信息技术建设数字化优质课程资源，教师利用课程平台实施线上线下混合式教学的课程比例逐渐提高。优化已有课程资源库，聘请企业专家配合骨干教师，建设微课，共同完成信息化教学资源开发利用，将数字化资源与精品课程配套建设，将微课、翻转课堂等教学形式应用于课堂教学中，有效提升课堂教学质量。 5、文创系技术创新中心运行平稳，年度创新产品不少于3项。成立“微帧影视后期剪辑”工程师学院；成立“霍海俊文物保护”大师工作室；初步建立工程师学院、大师工作室及设备使用管理制度. |  |  |  |  |  | 2021年实际支出100.925407万元，目标实现： 1、进一步深化课程改革，发挥专业课在落实立德树人根本任务中的作用。开展创新教育手段，加强实践养成，实现思政教学在各专业层级、各门课程的全面推行，实现教学小课堂与社会大课堂有机融合。 修订完成多媒体制作高级工层级人才培养方案。完成旅游服务与管理专业，高级工人才培养方案。完善和修订文物修复与保护专业中级工、高级工人才培养方案； 2、完成旅游专业教学资源库建设工作，并新增教学资源。 3、全系各专业全部完成高级工一体化课程建设。完成相应一体化课程的工作页、信息页编制工作。完成相对应一体化课程的校本教材的编制工作。 结合专业特色研究开发各专业高级工非专业能力综合职业能力评价标准，建立专业能力与非职业能力融合的评价体系。 4. 利用信息技术建设数字化优质课程资源，教师利用课程平台实施线上线下混合式教学的课程比例逐渐提高。优化已有课程资源库，聘请企业专家配合骨干教师，建设微课，共同完成信息化教学资源开发利用，将数字化资源与精品课程配套建设，将微课、翻转课堂等教学形式应用于课堂教学中，有效提升课堂教学质量。 5、文创系技术创新中心运行平稳，年度创新产品达到6项。成立“影视后期剪辑”工程师学院；成立“霍海俊文物保护”大师工作室；初步建立工程师学院、大师工作室及设备使用管理制度. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业人才培养方案 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 旅游专业教学资源库 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发教材 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发微课 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程师学院 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 大师工作室 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业人才培养方案评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 旅游专业教学资源库验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程师学院验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 大师工作室验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目整体验收时间 |  |  | 2021年12月完成100% | 2021年12月完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021年11月完成100% | 2021年11月完成98.71% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 102.24万 | 100.93万 | 5 |  | 5 |  | 模拟导游实训室招标金额低于预算金额 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教学资源库利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教学资源库使用年限 |  |  | 10年 | 已使用1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 授课学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.87 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。