京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.5打造高水平双师队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商建东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501186113 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.48 | 161.48 |  | 130.19 |  | 10 |  | 80.62% |  | 8.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 161.48 | 161.48 |  | 130.19 |  | 10 |  | 80.62% |  | 8.06 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年实现资金支出161.484167万元 在学院党委领导下，依据国家和学院对教师职业行为准则要求、加强师德师风建设，使学院教师师德100%达标.打造高水平师资队伍 加强师德师风建设力度，建设教学创新团队４个，完善创新团队管理制度。继续开展课堂改革，继续完善专业课教师“四梯八级”、基础课教师“三梯五级”梯级建设机制。企业实践１０人，加强教师工作室建设，双师型（一体化）教师累计达到８０％。支持教师参加职业能力大赛、技能大赛等，以赛促培。有效开展教学过程监测，公平、公正、客观评价教育教学活动及成果。 |  |  |  |  |  | 2021年实现资金支出共130.190141万元，完成总体支出的80%。 在学院党委领导下，依据国家和学院对教师职业行为准则要求、加强师德师风建设，学院教师师德100%达标.打造高水平师资队伍 加强师德师风建设力度，建设教学创新团队5个，完善创新团队管理制度。继续开展课堂改革，继续完善专业课教师“四梯八级”、基础课教师“三梯五级”梯级建设机制。在建设梯级队伍的工作中，我校12位课程负责人和1位专业带头人积极开展带头效应，做好专业建设。企业实践15人，加强教师工作室建设，双师型（一体化）教师累计达到72％。１1名获得ＡＨＫ认证资质。培养双语教师４名，培训师４名。邀请１2名企业专家进课堂。申报教科研课题2个（100%评审通过）；公开发表论文7篇；参加北京市教科研成果评选一等奖数量位列前三名。 此外我校大力支持教师参加职业能力大赛， 12名教师参加北京市教师职业能力大赛，获得一等奖5个，二等奖4个，三等奖1个，优秀奖2个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  |  | 25次 | 30次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训（会议）人次 |  |  | 74人次 | 76 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训（会议）天数 |  |  | 20天 | 24天 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训课程数量 |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 |  |  | 10篇 | 7 | 5 |  | 3 |  | 教师论文发表积极性有待提高 |  |
|  |  |  | 教科研课题（子课题）数量 |  |  | 2个 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队数量 |  |  | 4个 | 5个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化教师比例 |  |  | 80% | 72% | 5 |  | 4 |  | 由于新入职专业课教师较多，而2021年由于疫情原因未认定上述教师为一体化教师，故比例较低；计划2022年启动认定工作 |  |
|  |  |  | 教师职业竞赛（指导学生）获奖 |  |  | 4个 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训师（技能大师、特聘专家）副高级职称或相当及其以上 |  |  | 25 | 27 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究结题评审通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师德达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队建设评价（百分制） |  |  | >80 | 83 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2021年11月30日完成100% | 2021年11月30日完成57.71% | 5 |  | 3 |  | 由于疫情原因，原计划的多项线下培训和专家来校指导工作取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 教师总体培训成本 |  |  | 92.0928万元 | 73.189841万元 | 5 |  | 3 |  | 企业认证培训和培训师培训由于疫情影响没有完成，后续能力方面通过其他线上培训实现能力提升。 |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  |  | 12400 | 10000 | 5 |  | 5 |  | 线上培训节约成本 |  |
|  |  |  | 成本控制数，按照资金预算严格执行 |  |  | 161.484 167万元 | 130.190141万元 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情影响，部分外出培训和专家聘请工作无法在2021年完成。改进措施：部分培训讲座采取线上形式完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参加培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | >90% | 93% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.06 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。