京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.6.3校企双主体育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙秋云 |  |  |  |  | 联系电话 | 13522956878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.62 | 33.62 |  | 33.62 | 10 |  | 100% | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.62 | 33.62 |  | 22.94 | — |  | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 10.68 | 10.68 |  | 10.68 | — |  | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算期共三年，本期为第二期。项目期目标：2020年-2022年资金总额100.87185万元。 2021年支出33.62395万元，目标：在“六共五对接”的基础上，将企业的人力资源需求融入学校人才培养的各个环节。定期更新教材与信息化资源，将企业最新技术融入教育教学，实现校企文化对接。提高企业现场教学与学校课堂教学学时比、实践教学与理论教学学时比。继续深入开展学制技师双导师培养；1.校企合作订单培养比例达到30%；2.探索企业新型学徒培训模式，形成人才培养方案，当年招收企业新型学徒150人； 3.各专业系邀请行业领域专家、劳动模范或在专业领域有突出贡献的人进行专题讲座当年不少于20场；4.企业兼职教师与学校专任教师数量比1：9.5；5.企业现场考核评价与课堂考核评价数量比1：20；6.合作企业接收顶岗实习占实习生比例不低于75%；合作企业接收毕业生数量占应届毕业生比例不低于70%。 |  |  |  |  |  | 2021年实际支出33.62395万元，在“六共五对接”的基础上，将企业的人力资源需求融入学校人才培养的各个环节。定期更新教材与信息化资源，将企业最新技术融入教育教学，实现校企文化对接。提高企业现场教学与学校课堂教学学时比、实践教学与理论教学学时比。继续深入开展学制技师双导师培养；1.校企合作订单培养比例达到79%；2.探索企业新型学徒培训模式，形成人才培养方案，当年招收企业新型学徒4041人； 3.各专业系邀请行业领域专家、劳动模范或在专业领域有突出贡献的人进行专题讲座当年22场；4.企业兼职教师与学校专任教师数量比1：5.9；5.企业现场考核评价与课堂考核评价数量比1：8.15；6.合作企业接收顶岗实习占实习生比例79%；合作企业接收毕业生数量占应届毕业生比例73%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校企合作订单培养比例 |  |  | ≥30% | 79% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 招收企业新型学徒 |  |  | 150人 | 4041 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 企业专家专题讲座 |  |  | ≥20场 | 22 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 企业兼职教师与学校专任教师比 |  |  | 1:9.5 | 1:5.9 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 企业现场考核评价与课堂考核评价数量比 |  |  | 1:20 | 1:8.15 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 深化学制技师双导师经验，学制技师考评通过率 |  |  | ≥80% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 校企合作机制 |  |  | 2021-12-20完成100% | 2021-12-30完成100% |  | 5 | 4 |  | 受疫情影响，校企合作推进会推迟 |
|  |  |  | 产教融合组织 |  |  | 2021-12-20完成100% | 2021-12-20完成100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 校企双主体育人 |  |  | 2021-12-20完成100% | 2021-12-20完成100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 产教融合实训基地建设 |  |  | 2021-12-20完成100% | 2021-12-20完成100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 校企合作推进会 |  |  | 19.92395 | 19.92395 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 招生就业宣传视频制作 |  |  | 13.700000万元 | 13.700000万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 合作企业接收实习生比例 |  |  | ≥75% | 79% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 合作企业接收毕业生占应届毕业生比例 |  |  | ≥ 70% | 73% |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 毕业生对实习就业满意度 |  |  | ≥85% | 88.7% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。