京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.7提升服务发展水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李玲琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810960109 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.49 | 23.49 |  | 17.69 |  | 10 |  | 75.31% |  | 7.53 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.49 | 23.49 |  | 17.69 |  | 10 |  | 75.31% |  | 7.53 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年投入资金23.491万元，发挥学院高技能人才培训基地、世赛基地等优势，实施学院职业技能提升行动方案，提炼三大培训模式，优化企业新型学徒制培训模式，打造社会服务示范平台，把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，面向航空航天、北京奔驰等合作单位开展技术创新服务和项目研发服务,大力推行终身职业技能培训制度，面向职工、就业重点群体、建档立卡贫困劳动力等城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。 实现年度总培训量55000人天，其中高技能人才培训量27500人天，高质量承接和完成服务国家、北京重大战略项目和任务9个，开发特色培训包3个，实现对外技术项目服务（含社会培训）收入800万元。 |  |  |  |  |  | 2021年投入资金17.686331万元，面向职工、就业重点群体、建档立卡贫困劳动力等城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。 实现年度总培训量77433.5人天，其中高技能人才培训量31193人天，高质量承接和完成服务国家、北京重大战略项目和任务30个，开发特色培训包15个，实现对外技术项目服务（含社会培训）收入1374万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训量 |  |  | ≥5.5万人天 | 7.74335万人天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 高技能培训量 |  |  | ≥2.75万人天 | 3.1193万人天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成重大项目和任务数 |  |  | ≥9项 | 30项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发特色培训包 |  |  | ≥3个 | 15个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  |  | ≥92% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 特色培训包评审通过率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训班安全责任事故 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 特色培训包开发 |  |  | 2021年11月30日前完成100% | 2021年11月30日前完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高技能培训 |  |  | 2021年11月30日前完成100% | 2021年11月30日前完成高技能培训2.8360万人天，完成103% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体支出进度 |  |  | 2021年11月30日前完成100% | 2021年11月30日前支出10.476588万元，完成44.60% | 10 |  | 4.46 |  | 受新冠肺炎疫情影响，对口帮扶技能培训、部分职教会议采取线上形式开展，因此差旅费未能完全支出。2022年，根据防疫政策，要尽早策划。 |  |
|  |  | 成本指标 | 2021年预算控制数 |  |  | 23.491000万元 | 17.686331万元 | 5 |  | 5 |  | 受新冠肺炎疫情影响，对口帮扶技能培训、部分职教会议采取线上形式开展，因此差旅费未能完全支出。2022年，根据防疫政策，要尽早策划。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训人员合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对外技术项目服务（含社会培训）收入 |  |  | ≥800万 | 1374万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训对象满意度 |  |  | ≥92% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。