京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 113203-特高建设-特高院校-3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张新考 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67387521 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.43 | 34.43 |  | 33.16 |  | 10 |  | 96.31% |  | 9.63 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.43 | 34.43 |  | 33.16 |  | 10 |  | 96.31% |  | 9.63 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续完善党委领导下院长负责制的运行机制，健全组织机构。加强教育教学、招生就业、安全等重点工作的管理，广泛应用信息化管理手段，进一步加快学院治理能力现代化。建立健全质量管理规章制度，完善质量保障体系，通过信息化技术提高看板管理效率，持续改进学院教育教学服务质量。学院获得北京市人社局级、北化集团级奖项２个，用人单位对学生的满意度达到８８％ 以上，毕业生对学校的满意度达到８８％以上，培训人员对学校的满意度达到９０％以上。 |  |  |  |  |  | 持续完善党委领导下院长负责制的运行机制，健全组织机构。加强教育教学、招生就业、安全等重点工作的管理，广泛应用信息化管理手段，进一步加快学院治理能力现代化。建立健全质量管理规章制度，完善质量保障体系，通过信息化技术提高看板管理效率，持续改进学院教育教学服务质量。学院获得北京市人社局级、北化集团级奖项5个，用人单位对学生的满意度达到89.1％，毕业生对学校的满意度达到88.7％，培训人员对学校的满意度达到96％。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 荣获市局级、集团级荣誉 |  |  | ≥2 个 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用人单位对学生的满意度 |  |  | ≥88% | 89.1% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生对学校的满意度 |  |  | ≥88% | 88.7% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员对学校的满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 治理结构：学院制度评审合格率 |  |  | 100%，持续提升 | 100%，持续提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 治理能力：内控制度评审合格率 |  |  | 100%，治理能力持续提升 | 100%，治理能力持续提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量保障：文案审核合格率 |  |  | 70%，持续提升 | 81%，持续提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制度修订完成90% |  |  | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度完成90% |  |  | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量保障体系建立完成90% |  |  | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 34.433万元 | 33.1557 | 10 |  | 9.6 |  | 疫情影响，出差取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实现学院结构完善，制度健全，有效促进学院治理水平。制度执行情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用人单位对学生的满意度 |  |  | ≥88% | 89.1% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生对学校的满意度 |  |  | ≥88% | 88.7% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员对学校的满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.23 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。